## План
План-отчет (дорожная карта) реализации профминимума в 2023-2024 учебном году
№ | Направления деятельности/мероприятия | Срок | Ответственные | Отчет о выполнении
1 | Организационная деятельность
1.1 | Формирование рабочей группы | 2023-10-02 | Нагайченко Н.Н. | Рабочая группа Организатор: Тельнов В.Н. Ответственный за работу с порталом "Билет в будущем": Гладыш К.В. Ответственные: Солоницын К.Е., Беляцкая Н.Н., Ткачева Е.А., Шкляева А.А,, Шилякова О.С., Колесников А.В., Матвеева И.В., Третьякова А.С,, Брянцева О.Н., Смирнова С.А., Зенкина И.В., Кулакова В.И., Купренина В.Г.
1.2 | Разработка плана профориентационной работы на 2023-2024 учебный год согласно Порядку реализации профессионального минимума | до.01.09.2023 | Тельнов В.Н., Солоницын К.Е., Гладыш К.В. | План профориентационной работы
1.2 | Регистрация обучающихся на платформе "Билет в будущее" | 2023-10-07 | Гладыш К.В. | Количественный отчет
1.3 | Регистрация на платформе "Билет в будущее" организатора | 2023-10-07 | Гладыш К.В. | Личный
1.4 | Прохождение обучения на платформе "Билет в будущее" организатора и педагога-наставника (не менее 36 часов) | 2023-10-27 | Гладыш К.В. педагоги-наставники | Сертификаты
1.5 | Педагогический совет "Профминимум для будущего на максимум!" | Декабрь 2023 | Тельнов В.Н., Солоницын К.Е., Гладыш К.В. | План подготовки
2 | Информационное сопровождение
2.1 | Создание на сайте школы тематического раздела, его дальнейшее наполнение | 2023-09-27 | Тельнов В.Н., Солоницын К.Е., Гладыш К.В. | http://334school.ru/main/napravleniya_deyatelnosty/vospitanie/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bc/
2.2 | Создание в Электронной учительской тематического раздела | 2024-02-27 | Рунева Л.Н. | http://334school.ru/main/napravleniya_deyatelnosty/vospitanie/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bc/
2.3 | Создание страницы сайта в разделе Профминимум для обучающихся с ОВЗ | 2024-02-10 | Белик М.И. | http://334school.ru/main/napravleniya_deyatelnosty/vospitanie/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bc/
3 | Внеурочная деятельность
3.1 | Оптимизация расписания проведения внеурочной деятельности "Билет в будущее" | 2023-10-06 | Гладыш К.В.
3.2 | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности "Билет в будущее" для 7-11 классов | 2023-10-05 | Брянцева О.Н., Горохова Н.В., Колпак О.П. | Рабочие программы
3.3 | Публикация на сайте гимназии рабочих программ внеурочной деятельности "Билет в будущее" для 6-11 классов | 2023-10-06 | Брянцева О.Н., Горохова Н.В., Колпак О.П. | Рабочие программы
3.4 | Контроль за реализацией рабочих программ "Билет в будущее", проведение занятий | 09-13.10.2023, далее еженедельно | Брянцева О.Н., Горохова Н.В., Колпак О.П. | План внутришкольного контроля
3.5 | Разработка виртуальной профпробы с помощью шаблона платформы "Билет в будущее" | осенние каникулы | педагоги внеурочной деятельности, Залюбовский А.А., Свирина Ю.А., Непомнящая Ю.А., Макарова Н.Н., Брюховецкая В.Н. | Сценарии профпроб
3.6 | Формирование банка профпроб виртуальных и очных. | в течение учебного года | Брюховецкая В.Н. | Банк профпроб
4 | Урочная деятельность
4.1 | Заседание МО учителей-предметников. Профориентационная направленность уроков в 6-11 классах. Использование материалов платформы "Билет в будущее" | 10-12.10.2023 | Брянцева О.Н., Горохова Н.В., Колпак О.П. | План внутришкольного контроля
4.2 | Планирование профориентационных модулей уроков. | 2023-10-20 | Брянцева О.Н., Горохова Н.В., Колпак О.П. | План внутришкольного контроля
4.3 | Проведение уроков с профориентационными элементами | последний урок четверти | учителя-предметники | Самоконтроль
4.4 | Разработка приложений к образовательным программам, с описанием профориентационных модулей уроков. | 2023-10-22 | Брянцева О.Н., Горохова Н.В., Колпак О.П. | Ссылки на образовательные программы
4.5 | Разработка приложений к рабочим программам предметов, изучаемым в профильных классов на углубленном уровне, с описанием профориентационных модулей уроков. | 2023-10-15 | Брянцева О.Н., Горохова Н.В., Колпак О.П. | Рабочие программы
5 | Практико-ориентированный модуль
5.1 | Перечень рекомендуемых для 6-11 классов профориентационных экскурсий | 2023-10-09 | Тельнов В.Н., Солоницын К.Е., Гладыш К.В. | Перечень
5.2 | Перечень профориентационных экскурсий для обучающихся | 2023-10-09 | Тельнов В.Н., Солоницын К.Е., Гладыш К.В. | Перечень
5.3 | Лекторий с элементами профпроб для обучающихся ОВЗ. РГПУ им. Герцена | 20.03.2024 | Белик М.И. | По плану
5.4 | Планирование и разработка практико-ориентированных мероприятий с использованием методический рекомендаций платформы "Билет в будущее" | 2023-10-20 | Гладыш К.В. | План практико-ориентированных меропритяий Сценарии мероприятий
5.5 | Участие в профориентационных мероприятиях, чемпионатах и конкурсах различного уровня | согласно плану КО, ОО | Гладыш К.В. | Отчет об участии
5.6 | Участие в чемпионате "Абилимпикс", "Абилимпикс. Начало" | согласно плану КО, ОО | Тельнов В.Н., Солоницын К.Е., Гладыш К.В. | Отчет об участии
5.7 | Организация проектной деятельности обучающихся 9-11 классов в соответствии с выбранными обучающимися профессиональным направлением или профилем обучения. | согласно плану КО, ОО | Тельнов В.Н., Солоницын К.Е., Гладыш К.В. | Перечень проектов
6 | Дополнительное образование
6.1 | Разработка программ профориентированного образования для обучающихся 6-11 классов | 2023-10-07 | Шилякова О.С, | Образовательные программы
6.2 | Взаимодействие с родителями
6.3 | Информация о реализации проекта через чаты 6-11 классов | 2023-10-04 | Кузнецова П.В., классные руководители | 09.10.2023 размещено в МО классных руководителей
6.4 | Заседание МО классных руководителей. Повестка дня: методические рекомендации платформы "Билет в будущее" по работе с родителями в рамках сопровождения реализации профминимума | 2023-10-01 | Кузнецова П.В. | Протокол МО
6.5 | Рекомендации по просмотру трансляции Всероссийского родительского собрания от 14.09.2023 на родительских собраниях 6-11 классов | 2023-10-01 | Кузнецова П.В. | Протоколы родительских собраний
6.6 | Организация участия родителей во Всероссийском родительском собрании | 2023-02-01 | Кузнецова П.В. | Протоколы родительских собраний
6.7 | Организация школьного онлайн-консультационного пункта для родителей с использованием материалов платформы "Билет в будущее" | 20.10.2023 обновление 1 раз в 2 недели | Гладыш К.В.
6.8 | Родительское собрание (онлайн) в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" в Санкт-Петербурге в программе Единого дня открытых дверей. | 2023-10-21 | Тельнов В.Н., классные руководители 8-11 классов | Сообщение для родителей в чатах классов
7 | Профессиональное образование
7.1 | Включение в проект Центра опережающей профессиональной подготовки "Моя первая профессия" | в рамках соглашения | Тельнов В.Н., Солоницын К.Е. | соглашение
7.2 | Прохождение профпроб: - на платформе Билет в будущее (9-11 классы) | по графику | Гладыш К.В., Белик М.И. | Отчет об участии